## Plan1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.0
|  |  |  | Realizado |  | Data: 29/04/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Robésio
Título do Projeto: GulaOnline | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna - SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Abril
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Melhoria no site, dinâmica com usuário | ADM | Jenifer/Cristian | 2021-05-03 | 2021-05-28
2 | Melhoria no app, dinâmica com usuário | DEV | Robésio/Maisa | 2021-05-01 | 2021-05-17
3 | Teste no site | DEV | Janderson/Ian/Robésio | 2021-05-01 | 2021-05-10
4 | Teste no app | DEV | Janderson/Ian/Robésio | 2021-05-11 | 2021-05-31
5
6
7
8